## جدول گانت
جدول گانت برنامه اختصاصی پیشنهادی حوزه دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 1402
ردیف | حوزه | هدف کلی | هدف کمی | عنوان برنامه | وزن برنامه | عنوان فعالیت | وزن فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | عنوان دفتر پایش | مسئول اجرا | نشانگر
1 | دانشکده توانبخشی | توسعه و تکمیل ساختار تشکیلات سازمانی دانشکده | (1) افزایش تعداد هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی (2) افزایش تعداد رشته / مقطع تحصیلی آموزشی در دانشکده (3) افزایش تعداد پرسنل اداری / خدماتی مورد نیاز دانشکده | (1) تکمیل کادر هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی از طریق نظر سنجی از گروه های آموزشی و بررسی وضعیت مطلوب در دانشگاه های بزرگ کشور با نگاه به آینده (2) تکمیل رشته / مقطع تحصیلی آموزشی در رشته های علوم توانبخشی بر اساس زیرساخت ها، امکانات و توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی بابل و نیاز منطقه ای (3) تکمیل پرسنل اداری / خدماتی مورد نیاز دانشکده | برای برنامه شماره 1: 50% برای برنامه شماره 2: 20% برای برنامه شماره 3: 30% | (1) مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه جهت اختصاص ردیف های جذب هیات علمی در فراخوان استخدامی در سال 1402؛ با اولویت رشته های شنوایی شناسی / گفتار درمانی / فیزیوتراپی | 30% | 1402/01/15 | 1402/12/29 | کمیته پایش برنامه راهبردی دانشکده | رئیس دانشکده
[6 empty] | (2) درخواست و مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه جهت جذب حداقل یک نفر هیات علمی متعهد خدمت در رشته فیزیوتراپی در سال 1402 | 30% | // | //
[6 empty] | (3) ارائه طرح ضرورت راه اندازی رشته تحصیلی "وسایل کمکی و اندام های مصنوعی" به دانشگاه و پیگیری های لازم جهت بستر سازی و تمهید شرایط اولیه برای راه اندازی رشته | 15% | // | //
[6 empty] | (4) جذب و به کارگیری نیروی های کارامد جدید در واحد کارگزینی و امور مالی دانشکده به منظوز استقلال دانشکده در واحد های مذکور | 25% | // | //
//
2 | دانشکده توانبخشی | توانمند سازی گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی | (1) افزایش تعداد هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی (2) افزایش تعداد منابع کتابخانه ای دانشکده (3) افزایش تجهیزات آموزشی – درمانی گروه های آموزشی دانشکده در مراکز درمانی تابعه دانشگاه (4) ارتقاء سطح مهارت های دانشگاهی اعضای هیات علمی در حیطه های آموزش و پژوهش | (1) توانمند سازی و توسعه کمّی / کیفی هیات علمی گروه های آموزشی (2) توسعه فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی – درمانی گروه های آموزشی | برای برنامه شماره 1: 50% برای برنامه شماره 2: 50% | (1) نیاز سنجی از گروه های آموزشی در خصوص تعداد هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی | 10% | 1402/01/15 | 1402/12/29 | کمیته پایش برنامه راهبردی دانشکده | معاون آموزشی دانشکده
[6 empty] | (2) درخواست و پیگیری جذب هیات علمی در رشته های شنوایی شناسی / گفتار درمانی / فیزیوتراپی در فراخوان استخدامی دانشگاه در سال 1402 | 40% | // | //
[6 empty] | (3) نیاز سنجی از گروه های آموزشی در خصوص کارگاه های مورد نیاز جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف مهارت های دانشگاهی | 10% | // | //
[6 empty] | (4) مکاتبه و رایزنی با مسئولین دانشگاه جهت اختصاص فضای فیزیکی مناسب با مساحت حداقل 500 متر مربع در بیمارستان کودکان برای رشته های فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوایی شناسی با ساخت بنای جدید بیمارستان | 20% | // | //
[6 empty] | (5) نیاز سنجی از گروه های آموزشی در خصوص تجهیزات آموزشی – درمانی مورد نیاز جهت آموزش کارآموزی در عرصه در بیمارستان ها و اعلام آن به مراجع ذیصلاح دانشگاه | 10% | // | //
[6 empty] | (6) نیاز سنجی از گروه های آموزشی در خصوص کتب آموزشی مورد نیاز دانشجویان و اعلام آن به نیاز سنجی از | 10% | // | //
//
3 | دانشکده توانبخشی | ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان | بررسی کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان و تلاش در جهت بهبود وضعیت موجود | (1) بررسی سطح کیفی آموزش و روش های ارزشیابی از نقطه نظرات دانشجویان (2) ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی و توسعه ی شیوه های نوین آموزش / یاد دهی دانشجویان (3) استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت آزمونهای ارزشیابی دانشجویان | برای برنامه شماره 1: 35%؛ برای برنامه شماره 2: 45%؛ برای برنامه شماره 3: 20% | (1) نظر سنجی از دانشجویان در خصوص سطح کیفی آموزش دروس پایه، تخصصی و بالینی (کارآموزی) با استفاده از پرسشنامه های استاندارد | 20% |  | 1402/12/29 | دفتر EDO دانشکده | مسئول EDO دانشکده
[6 empty] | (2) نظر سنجی از دانشجویان در خصوص میزان رضایتمندی از روش ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان | 10% | // | //
[6 empty] | (3) برگزاری کارگاه های روشهای تدریس، طرح سئوال، ارزشیابی و تحلیل آزمون، با همکاری EDC دانشگاه، برای اعضاء هیات علمی دانشکده | 10% | // | //
[6 empty] | (4) اجرای روشهای نوین آموزش از قبیل آموزش مبتنی بر حل مسئله و با مشارکت دانشجو/ آموزش مبتنی بر شواهد در تمامی دروس تخصصی – بالینی | 20% | // | //
[6 empty] | (5) ارتقاء کیفیت سئوالات آزمون های نهایی از طریق بررسی های درون گروهی | 10% | // | //
[6 empty] | (6) تحلیل آزمون دروس تخصصی گروه های آموزشی و استفاده از نتایج تحلیل آزمون جهت اصلاح نقاط ضعف و کور تدریس، ارتقاء کیفیت تدریس و طرح سئوال | 10% | // | //
[6 empty] | (7) تدوین استاندارد و ملاک ها و آیتم های ارزشیابی بالینی و اجرای آن توسط گروه های آموزشی | 20% | // | //
4 | دانشکده توانبخشی | تعالی مدیریت و رهبری آموزشی | (1)افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان از مدیریت و رهبری پاسخگو و نظام مند در امورات دانشجویان (2)افزایش سطح رضایتمندی اعضاء هیات علمی از نحوه مدیریت و رهبری گروه / دانشکده در خصوص امورات اعضای هیات | (1) ایجاد ساز و کار مشخص در خصوص فرایند های دریافت، بررسی و پاسخ به مشکلات و درخواست های دانشجویان (2) ایجاد ساز و کارهای مشخص و نظامند جهت پایش و بهبود وضعیت آموزشی دانشجویان (3) برنامه ریزی / هدایت / و تدارک تمهیدات لازم در راستای تعالی مدیریت و رهبری اعضای هیات علمی | برای برنامه شماره 1: 35%؛ برای برنامه شماره 2: 35%؛ برای برنامه شماره 3: 30% | (1) تدوین فرم های مخصوص و اطلاع رسانی مناسب جهت فرایند های دریافت، بررسی و پاسخ به درخواست های دانشجویان | 10% | 1402/01/15 |  | دفتر EDO دانشکده | مسئول EDO دانشکده
[6 empty] | (2) درج تمامی اطلاعات مربوط به تقویم دانشگاهی، انتخاب واحد، زمان های حذف و اضافه، ترم بندی دروس، سر فصل های مصوب دروس، طرح درس، و سایر نیازمند های اطلاع رسانی به دانشجویان در سایت دانشکده | 20% | // | //
[6 empty] | (3) برگزاری جلسات کمیته های مرتبط با پایش و بهبود وضعیت آموزشی دانشجویان از قبیل کمیته ی برنامه ریزی درسی، کمیته ی پایش پیشرفت تحصیلی و کمیته ی نظارت بر آزمون | 10% | // | //
[6 empty] | (4) راه اندازی کمیته مشورتی دانشجویان و تشکیل جلسات حداقل یک بار در هر نمیسال تحصیلی جهت دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات دانشجویان | 20% | // | //
[6 empty] | (5) نیاز سنجی آموزشی - پژوهشی اعضای هیات علمی از طریق دفتر EDO دانشکده و برنامه ریزی و اقدام مناسب جهت رفع این نیازمندیها | 10% | // | //
[6 empty] | (6) پایش مستمر کیفیت فعالیت اعضای هیات علمی از طریق ارزشیابی توسط مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده و لحاظ نمودن نتایج در ترفیع پایه ی سالیانه اعضاء هیات علمی | 20% | // | //
[6 empty] | (7) استفاده از نقطه نظرات اعضای هیات علمی در مدیریت کلان و راهبردی دانشکده با مشارکت نماینده ای از اعضای هیات علمی در جلسات شورای مشورتی دانشکده | 10% | // | //
5 | دانشکده توانبخشی | توسعه ی پژوهش در حوزه ی علوم توانبخشی | (1)افزایش حداقل 25 درصدی در کلیه ی فعالیت های پژوهشی در هر یک از گروه های آموزشی دانشکده (2)افزایش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده | (1) تمهید شرایط / امکانات و بستر سازی لازم جهت توسعه ی فعالیت های پژوهشی در دانشکده توانبخشی (2) ارتقاء سطح تعامل و همکاری های بین رشته ای و بین دانشگاهی در زمینه های مشترک پژوهشی (3) راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده توانبخشی | برای برنامه شماره 1: 50%؛ برای برنامه شماره 2: 20%؛ برای برنامه شماره 3: 30%؛ | (1) نیاز سنجی از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص کارگاه های پژوهشی مورد نیاز | 10% | 1402/01/15 | 1402/12/29 | دفتر معاونت پژوهشی دانشکده | معاون پژوهشی دانشکده
[6 empty] | (2) برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در موضوعات مختلف (از جمله : تدوین پروپوزال، روشهای آماری، تدوین مقاله، جستجوی الکترونیکی و ...) بر اساس نیاز سنجی های انجام شده | 10% | // | //
[6 empty] | (3) نیاز سنجی از گروه های آموزشی دانشکده در خصوص تجهیزات پژوهشی مورد نیاز جهت انجام طرح های پژوهشی و ارسال آن به مراکز ذیصلاح دانشگاه | 10% | // | //
[6 empty] | (4) آشنا سازی گروه های مختلف آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه با موضوعات پژوهشی مشترک و امکانات پژوهشی دانشکده توانبخشی | 10% | // | //
[6 empty] | (5) جهت دهی طرح های تحقیقاتی دانشکده منجمله پایان نامه های کارشناسی ارشد در راستای پژوهش های مشترک بین رشته ای (درون دانشگاهی) و بین دانشگاهی | 10% | // | //
[6 empty] | (6) ارائه ی درخواست و پیگیری راه اندازی مقطع دکتری تخصصی فیزیوتراپی و مقطع کارشناسی ارشد در رشته های گفتار درمانی و شنوائی شناسی | 20% | // | //
[6 empty] | (7) ارائه ی درخواست و پیگیری خرید ابزارها و دستگاه های تحقیقاتی بر اساس نظر سنجی گروه مربوطه برای راه اندازی دکتری تخصصی فیزیوتراپی و مقطع کارشناسی ارشد در رشته های گفتار درمانی و شنوائی شناسی | 10% | // | //
[6 empty] | (8) درخواست جذب حداقل یک نفر هیات علمی جدید از طریق فراخوان استخدامی در سال 1402 برای هر یک از رشته های فیزیوتراپی، گفتار درمانی و شنوائی شناسی | 20% | // | //
6 | دانشکده توانبخشی | توسعه کمّی و کیفی دانشکده | (1)افزایش امکانات / فضای های فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز دانشکده در راستای توسعه ی دانشکده (2)افزایش تعداد رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده توانبخشی | (1) ایجاد و توسعه ی زیر ساخت های فیزیکی و تجهیزات لازم جهت رشد و تعالی دانشکده (2) ایجاد زیر ساخت های لازم جهت راه اندازی رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی جدید در دانشکده توانبخشی | برای برنامه شماره 1: 40%؛ برای برنامه شماره 2: 60%؛ | (1) بنای سالن شورا و کنفرانس دانشکده و تجهیز آن تا پایان سال 1402 | 20% | 1402/01/15 | 1402/12/29 | دفتر ریاست دانشکده | رئیس دانشکده
[6 empty] | (2) تجهیز کامل اتاق سایت دانشکده / اتاق اختصاصی جستجوی الکترونیکی دانشجویان ارشد به حداقل 3 کامپیوتر، میز مطالعه و صندلی، و ویدئو پرژکتور | 10% | // | //
[6 empty] | (3) اختصاص فضای فیزیکی مناسب و تجهیز آن (کامپیوتر، پرینتر، میز کار و صندلی، قفسه بایگانی، امکان دسترسی به اینترنت) به عنوان دفتر EDO دانشکده تا پایان | 10% | // | //
[6 empty] | (4) پیگیری مجدد راه اندازی رشته تحصیلی جدید "وسایل کمکی و اندام های مصنوعی" در دانشکده توانبخشی | 10% | // | //
[6 empty] | (5) در صورت موافقت دانشگاه با راه اندازی رشته تحصیلی جدید: جذب بودجه کافی و خریداری منابع و کتب مورد نیاز رشته تحصیلی "وسایل کمکی و اندام های مصنوعی" | 10% | // | //
[6 empty] | (6) در صورت موافقت دانشگاه با راه اندازی رشته تحصیلی جدید: خریداری و تجهیز سالانه کارگاه "وسایل کمکی و اندام های مصنوعی و نیز جذب حداقل یک نفر هیات علمی در رشته ی مذکور | 10% | // | //
[6 empty] | (7) ارائه ی درخواست و پیگیری خرید ابزارها و دستگاه های تحقیقاتی بر اساس نظر سنجی گروه مربوطه برای راه اندازی دکتری تخصصی فیزیوتراپی و مقطع کارشناسی ارشد در رشته های گفتار درمانی و شنوائی شناسی | 10% | // | //
[6 empty] | (8) درخواست جذب حداقل یک نفر هیات علمی جدید از طریق فراخوان استخدامی در سال 1402 برای هر یک از رشته های فیزیوتراپی، گفتار درمانی و شنوائی شناسی | 20% | // | //
7 | دانشکده توانبخشی | ارتقاء جایگاه علوم توانبخشی در سیستم درمان و سلامت کشور | (1) سنجش و افزایش میزان شناخت پزشکان و سایر رشته های دستگاه بهداشت و سلامت با نقش علوم توانبخشی در سیستم درمان و سلامت (2) افزایش سطح علمی و دانش حرفه ای کارشناسان و فارغ الحصیلان رشته های فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوایی (3) افزایش تعداد مراکز توانبخشی جدید در امر پیشگیری و درمان به ویژه در عرصه های نوین و جامعه نگر | (1) معرفی و تبیین نقش و جایگاه رشته های فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوائی شناسی در سیستم سلامت (2) ارتقاء سطح علمی و مهارت عملی کارشناسان فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوایی شناسی (3) گسترش خدمات توانبخشی در عرصه های مختلف | برای برنامه شماره 1: 50%؛ برای برنامه شماره 2: 30%؛ برای برنامه شماره 3: 20%؛ | (1) تبیین اهداف و مداخلات درمانی رشته های فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوائی شناسی در برنامه های آموزش مداوم دانشگاه؛ حداقل در یک همایش یا کارگاه بازآموزی در سال 1402 | 10% | 1402/01/15 | 1402/12/29 | دفتر EDO دانشکده | مدیران گروه های آموزشی دانشکده
[6 empty] | (2) پیشنهاد ارائه 5/0 واحد آموزشی "آشنائی با توانبخشی" برای دانشجویان پزشکان عمومی و رزیدنت ها در ارتباط با نقش و جایگاه خدمات علوم توانبخشی در سیستم سلامت و درمان | 20% | // | //
[6 empty] | (3) معرفی و تبیین نقش و جایگاه رشته های فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوائی شناسی در پیشگیری و درمان بیماریها و اختلالات مختلف از طریق رسانه های عمومی و فضای مجازی | 20% | // | //
[6 empty] | (4) برگزاری نشست مشترک سالانه با انجمن های صنفی جهت توسعه همکاری های علمی – آموزشی | 10% | // | //
[6 empty] | (5) برگزاری کارگاه های تخصصی برای کارشناسان فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوایی شناسی بر اساس نیاز سنجی اعلام شده از انجمن های صنفی، حداقل یک بار برای هر یک از رشته های مذکور در سال 1402 | 10% | // | //
[6 empty] | (6) برگزاری همایش های علمی دانشگاهی، توام با امتیاز بازآموزی، با موضوعات توانبخشی جهت بهره مندی فارغ التحصیلان فیزیوتراپی / گفتار درمانی / شنوایی شناسی، حداقل یک بار برای هر یک از رشته های مذکور در سال 1402 | 10% | // | //
[6 empty] | (7) تعریف و اجرای طرح پایش اختلالات رایج دستگاه های اسکلتی عضلانی عصبی / اختلالات گفتاری / اختلالات شنوایی در سطح مدارس ابتدائی و متوسطه | 10% | // | //
[6 empty] | (8) پیشنهاد راه اندازی مرکز توانبخشی سالمندان و پیگیری آن در سال 1402 | 10% | // | //